|  | Приложение Утвержден приказом департамента образования и науки Костромской области от «24» августа 2012 г. №1908 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НА 2012 - 2013 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# Направление I. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, экономических и организационно-управленческих механизмов для организации работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи

| 1. | Подготовка пакета нормативно-правовых актов, предусматривающих: создание правовых и экономических механизмов для реализации индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей и молодежи, их дальнейшей профессиональной карьеры на основе документов Министерства образования и науки Российской Федерации; создание организационно-управленческих и экономических условий для повышения заинтересованности педагогических работников, руководителей образовательных учреждений в выявлении и развитии одаренных детей и молодежи, формировании и реализации их индивидуальной образовательной траектории и дальнейшей профессиональной карьеры. | Январь – февраль 2013г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отдел экономического развития (Клюткина М.Е.) , ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработка и утверждение Положения о межведомственном координационном совете по поддержке молодых талантов Костромской области | Сентябрь 2012 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |
| 3. | Разработка и утверждение перечня мероприятий региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 2012-2013гг. | отдел молодежной политики, отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отдел профессионального образования и науки (Е.Г.Кульмач) |
| 4. | Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений дополнительного образования детей и высшего профессионального образования по реализации программ, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков (по профилю) | 2012-2013гг. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей, учреждения высшего профессионального образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |

# Направление II.	Развитие и совершенствование научной и методической базы, внедрение современных образовательных технологий в сфере организации работы по выявлению, развитию и поддержке одаренности детей и молодежи

| 5. | Разработка, апробация и внедрение эффективных методик (диагностических и развивающих), технологий и форм работы с одаренными детьми (в том числе, раннего возраста) и молодежью, обеспечивающих их дальнейшее развитие, сохранение и укрепление здоровья и успешную адаптацию в социуме | 2012 - 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка модульных программ повышения квалификации для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей и молодежи, а также организации работы с одаренными детьми и молодежью | Июнь – август 2012г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| 7 | Формирование и обновление единого регионального банка образовательных программ для обучения одаренных детей и молодежи | декабрь 2013 г. | ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.), ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования"(Лушина Е.А.) |
| 8 | Создание и развитие сети межмуниципальных ресурсных центров по работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью | август 2012 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования"(Лушина Е.А.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей (Резепина Т.Н.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 9 | Обеспечение деятельности инновационных площадок различного уровня по работе с одаренными детьми и молодежью | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 10 | Обновление и корректировка программы работы с одаренными детьми и молодежью по программам учреждения | июль - сентябрь 2012 г. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей, учреждения НПО, СПО, вузы, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 11 | Разработка и реализация программ индивидуального сопровождения одаренных школьников, студентов | 2012 г., 2013 г. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей, учреждения НПО, СПО, вузы, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 12 | Создание и сопровождение виртуальной методической копилки по работе с одаренными детьми | 2012, 2013 | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |
| 13 | Выпуск методического пособия «Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» | 2013 | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |
| 14 | Издание методических сборников по теме выявления и развития молодых талантов | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.), областные государственные казённые учреждения дополнительного образования детей |

# Направление III.	Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров

| 15 | Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в сфере работы с одаренными детьми и молодежью | январь 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Разработка и внедрение методических рекомендаций о включении при проведении аттестации педагогических работников критериев, стимулирующих активную работу по развитию одаренности детей и молодежи, а также показателей их результативности в работе с одаренными детьми и молодежью | декабрь 2012 г. | Отдел информационного, кадрового и правового обеспечения (Рябкова Е.Л.) ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| 17 | Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки педагогических работников, работающих с одаренными детьми и молодежью | 2013 г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отдел молодежной политики, отдел профессионального образования и науки (Е.Г.Кульмач) |
| 18 | Разработка мер поддержки молодых специалистов, педагогов дополнительного образования, успешно работающих с одаренными детьми | 2013г. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 19 | Краткосрочные курсы повышения квалификации педагогов по программе «Одаренные дети» | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| 20 | Привлечение педагогов областных учреждений дополнительного образования к проведению мероприятий по повышению квалификации | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| 21 | Проведение семинаров: -«Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования»; -«Организация работы с родителями семей, имеющих талантливых и одаренных детей»; - «Работа с одаренными детьми с ограниченными возможностями в здоровье» | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) |
| 22 | Проведение дистанционных методических объединений: -«Работа классного руководителя с одаренными детьми»; -«Мониторинг выявления и развития одаренности детей» | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" (Лушина Е.А.) |
| 23 | Региональная интернет-конференция «Социальная адаптация одаренного ребенка» | 2012 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |
| 24 | Включение в курсовую подготовку работу стажировочных площадок по развитию техносферы в образовательных учреждениях дополнительного образования | 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |

# Направление IV.	Реализация на региональном и муниципальном уровнях системных и программно-целевых мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи, в том числе на основе государственно-общественного и социального партнерства

| 25 | Организация работы межведомственного регионального координационного совета по поддержке молодых талантов Костромской области | сентябрь 2012 г. | отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Оснащение учреждений дополнительного образования новейшим цифровым оборудованием (цифровые микроскопы, Лего-конструкторы, цифровые лаборатории и др.) | 2012 - 2013 гг. | Отдел управления имуществом и развития материально-технической базы учреждений образования (Стефаненко И.В.), областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей |
| 27 | Обеспечение адресной индивидуальной поддержки одаренным детям и молодежи, в том числе одаренным детям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2012 - 2013 гг. | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 28 | Мониторинг одаренных детей, поступивших в вузы Российской Федерации, в том числе Костромской области | 2013 | ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| 29 | Создание на базе муниципальных образований консультативных сервисов для родителей в целях оказания им методической помощи в обучении, воспитании и развитии детей (в том числе раннего возраста) и молодежи | 2012 - 2013 гг. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования"(Лушина Е.А.), ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |

# Направление V.	Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний

| 30 | Содействие в развитии заочных и очно-заочных школ для детей и молодежи на базе вузов и учреждений дополнительного образования | 2012 - 2013 гг. | Отдел профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.), отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Организация учебно-тренировочных сборов для школьников, победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, с целью их подготовки к заключительному этапу | 2012 - 2013 гг. | ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) |
| 32 | Расширение перечня интеллектуальных соревнований (олимпиады, фестивали, турниры, конкурсы, и пр.), конкурсных состязаний в области искусств, спортивных соревнований для дошкольников, школьников средних и младших классов | 2012 - 2013 гг. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей |
| 33 | Проведение физкультурных, спортивных и спортивно-технических мероприятий для детей и молодежи | 2012-2013гг. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей |
| 34 | Проведение интеллектуальных соревнований и творческих конкурсных мероприятий для детей и молодежи | 2012-2013гг. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей |
| 35 | Расширение перечня официальных физкультурных мероприятий и интеллектуальных спортивных мероприятий (олимпиады, спартакиады, фестивали, турниры, конкурсы и пр.) для дошкольников, школьников средних и младших классов | 2012-2013гг. | ОГКОУ ДОД "Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи" (Иноземцева С.П.) |

# Направление VI.	Развитие и совершенствование многоуровневой инфраструктуры поиска, выявления и развития одаренности детей и молодежи в различных сферах деятельности (науки, техники, искусства и спорта) с использованием современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий на основе межведомственного взаимодействия

| 36 | Создание и сопровождение регионального информационно-образовательного Интернет-портала для детей, молодежи, их родителей и педагогов | Декабрь 2012 г. | ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.), ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Взаимодействие образовательных учреждений с учреждениями высшего профессионального образования: развитие летних и зимних профильных «школ» для одаренных учащихся старших классов общеобразовательных школ; участие советов молодых ученых и специалистов в вовлечении одаренной молодежи в научно-исследовательскую работу; развитие студенческих научных обществ, студенческих конструкторских бюро, научно-учебных лабораторий, проектно-учебных групп, молодежных инновационных и инжиниринговых центров, университетских бизнес-инкубаторов и технопарков; развитие конкурсных форм работы со школьниками в области проектной и творческой деятельности | Август-сентябрь 2012 г. | отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отдел молодежной политики, отдел профессионального образования и науки (Е.Г.Кульмач), областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей, учреждения высшего профессионального образования, |
| 38 | Организация и проведение профильных смен для одаренных детей и молодежи по различным направлениям науки, техники, искусства и спорта | 2012-2013гг. | Областные государственные казённые образовательные учреждения дополнительного образования детей, отдел молодежной политики, отдел профессионального образования и науки (Е.Г.Кульмач) |
| 39 | Разработка мер по развитию материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. и в части развития объединений спортивно-технического и научно-технического направления | 2012-2013гг. | ОГКОУ ДОД "Костромской областной Центр детского (юношеского) технического творчества" (Щемелев А.И.) |
| 40 | Разработка предложений по пропаганде технического и спортивно-технического творчества детей и молодежи, в том числе как предпрофессионального образования в области инженерной и технической подготовки | 2012-2013гг. | ОГКОУ ДОД "Костромской областной Центр детского (юношеского) технического творчества (Щемелев А.И.) |

# Направление VII.	Формирование условий для профессиональной самореализации в обществе молодежи, проявившей соответствующие выдающиеся способности (капитализации человеческого потенциала одаренных граждан в Российской Федерации)

| 41 | Привлечение одаренных детей, победителей всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, для поступления в вузы на специальности, востребованные экономикой региона | 2013 | вузы Костромы, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Сопровождение одаренных детей, поступивших в вузы г.Костромы, отраслевыми департаментами Костромской области | 2013 | ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (Т.Н. Резепина), вузы, отдел профессионального образования и науки (Е.Г. Кульмач) |
| 43 | Поддержка научной деятельности студентов, аспирантов, молодых ученых | 2013 | вузы, отдел профессионального образования и науки (Е.Г.Кульмач) |